让绿住我家

——海尔锦绣家园婚庆盛典

编制：    王丽萍

审核：    季晓娟

批准：

会签：

二○○三年三月二十二日

- 活动背景：

党中央、国务院做出的有关西部大开发的战略决策，正在推动西北地区经济的迅速腾飞，同时也使西部地区环境与发展之间的矛盾日益尖锐。西部地区自然资源相对匮乏，生态环境脆弱，近20年来在发展经济的同时，也存在着自然资源的不合理利用，从而使西部生态环境有恶化的趋势，严重制约着西部经济的发展。如何在开发西部经济的同时，以可持续的方式建设生态环境，重现和塑造山川秀美，改善人们的居住环境，是以西安为龙头的西北大开发成功与否的关键之一。把西部地区的生态环境建设作为西部大开发的切入点，是历史发展的必然选择，也是西部地区实现可持续发展的基本要求。地球是我们唯一的家园，建设个人小家庭的同时，更应考虑到我们共同生活的大环境。

海尔集团做为国际著名大型企业，在这个时代背景下，有责任也有能力推进西部生态环境建设的历史进程，为社会尽一份义务。为此，西安海尔工贸公司与陕西省共青团委共同举办“让绿住我家——海尔锦绣家园婚庆盛典”大型集体婚庆活动，鼓励新时代的年轻人投身到建设生态家园，建设大西部的时代浪潮中去，同时倡导婚事新办，将个人小家庭建立在促进西部大开发、建设西北自然生态环境的大事业中，让西部生态环境建设的历史来见证双方的美好姻缘。

- 活动目的：

  - 通过组织新人们在西安认养、栽种大面积绿化林的公益活动，为陕西地区自然环境的改造进一份力量。此活动与海尔集团诸多产品“健康、环保”的诉求相吻合，活动与产品之间有很强的关联性，从而提升海尔品牌在西北地区的美誉度，扩大海尔在西北市场的影响力。

  - 联合陕西省及西安市政府、团委，积极响应国家建设西部，进行以西安为龙头的西部大开发伟大号召，从而使西安海尔工贸与政府的联系更加紧密，为海尔集团实施西北地区战略打下稳固基础。

  - 把普通寻常的两人婚礼升华为“让绿住我家——海尔锦绣家园的集体婚礼盛典”，为人生大事诠释最时尚的壮志柔情：“让绿住我家，爱小家更爱大家”。

  - 通过联合行动，加强海尔在陕西地区营销网络之间的有机联盟，带动和促进整个西北地区的销售网络建设，借活动东风来促进海尔产品在西部市场的大推进。

  - 盛大的集体婚礼庆典活动以“龙卷风”形式，迅猛在西北地区宣传覆盖，进而掀起产品在以西安为龙头的各地热销热潮。

  - 古都西安作为境内外游客的首选旅游圣地，在各国游客云集的出行旺季，承办这一大型活动，有助于提升海尔品牌在国际上的知名度，在国际上形成一定的品牌冲击波。

- 活动时间：2003年4月1日——5月2日（时间拟定）

- 活动地点： 1、植树——（由共青团委定）

2、婚典-世纪金花鼓楼广场或新城广场

- 报名条件：

      - 自活动开始日起即可报名，截止日期为4月30日。

      - 持结婚证书、双方身份证即可报名参加。每对报名费：拟定888元。（含绿化树认养费用、入住未央大酒店、庆典活物料费、未央湖度假村入场券、纪录片制作费、婚礼现场照片冲印费等）。

      - 活动期间间凡购买海尔家电（8000元以上）的用户，每对报名费：拟定288元。

      - 活动期间凡购买海尔小康家庭（15000元以上）的用户，免费报名参加。

- 报名人数：

拟定100对（200人）

- 奖品及权益：

- 参与活动的新人均在盛典当天赠送新郎胸花及新娘玫瑰捧花一束；

- 参与世纪金花鼓楼广场大型婚庆盛典现场的活动；

- 享受未央湖度假游玩及未央大酒店住宿的待遇；

- 获赠一盘记录婚典全过程VCD、一套婚典纪念照、一份大礼包；

- 获取一张海尔颁发的VIP卡；

- 亲手种植或认养爱情常情树，并悬挂纪念牌（镌刻两人姓名）；

- 获赠2张5月2日未央湖度假村入场券。

- 活动当天抽取钻石星辰大奖：青岛海尔工业园蜜月游（5对）

- 活动程序：

（一）活动前准备

      - 新闻炒作

以新闻稿和硬性广告的形式对“让绿住我家——海尔锦绣家园婚庆盛典”进行重点炒做，将此次活动内容及参与方式等宣传到位。着重宣传用海尔家电，建绿色环保新式家庭的观念，突出此次婚典的与众不同，从而上升到建设大西北，改善生存环境这一高度，是参与面广、社会舆论大的公益性活动。（新闻稿见下文，硬性广告图样见附件）

让绿住我家 ——海尔锦绣家园婚庆盛典即将开始 西安海尔工贸公司近期举办了“让绿住我家——海尔锦绣家园婚庆盛典” 的大型公益活动。在西部地区自然资源相对匮乏，生态环境脆弱的背景下举办这一活动，可使广大群众在开发西部经济的同时，注意到以可持续的方式建设大西北的生态环境，重现和塑造山川秀美的大西部，改善人们的居住环境，是西北大开发成功与否的关键之一。地球是我们唯一的家园，把西部地区的生态环境建设作为西部大开发的切入点，是历史发展的必然选择，也是西部地区实现可持续发展的基本要求。 海尔集团做为国际著名大型企业，在这个时代背景下，有责任也有能力推进西部生态环境建设的历史进程，为社会尽一份义务。为此，西安海尔工贸公司与陕西省共青团委共同举办“让绿住我家——海尔锦绣家园婚庆盛典”大型集体婚庆活动，鼓励新时代的年轻人投身到建设生态家园，建设大西部的时代浪潮中去，同时倡导婚事新办，将个人小家庭建立在促进以西安为龙头的西部大开发、建设西北自然生态环境的大事业中，让西部生态环境建设的历史来见证双方的美好姻缘。让绿色长住我们的家。

      - 宣传攻势

西安工贸与陕西省共青团委、西安市政府组织召开记者招待会，发布活动消息。

      - 培训

活动开始前，对工贸有关负责人、商场直销员、电话中心咨询员等进行培训，将活动内容与活动程序具体传达，尤其是各个环节之间的衔接程序。（售后服务部方总负责）

      - 宣传物资准备

广告合作室负责宣传品的设计制作，活动前由直销推进部将活动物料发放到位，***部安排专人负责工作安排与考核。（设计：广告合作室提供设计稿，广告部负责安排制作。）

（二）活动中

- 报名

参加婚典的新人持结婚证、身份证及复印件到海尔商场售场、专卖店等进行登记报名。

- 核查

海尔***部负责报名表的汇总，由共青团委对报名新人进行资格认定后，把新人名单交海尔电话中心或****部。

- 通知

由电话中心进行活动通知，告知活动时间及注意事项等，或在报纸广告中分批登出新人名单和活动咨询电话。（统一口径，内容见下文）

接通电话（联系时间不宜过长，一般不超过5分钟） （问候语）：“您好！请问您是××先生/女士家吗？我们是 “海尔锦绣家园”活动的服务人员，根据您前几天填写的活动报名表，我将告诉您活动的时间，如果您现在有时间的话，我可以详细介绍相关内容。” （邀请种树）：“请您们在*月*日*点整，到达****地点，我们会有专人等候，并提供饮食。我们为此次盛典开通了专线电话：*********，随时接受咨询。” （邀请参加盛典）：“请你们在*月*日*点整，到达****地点，我们会有专人等候，并提供饮食。 你们将参加活动的第一个环节——婚庆盛典，届时五省电视台将现场直播婚典盛况。政府代表与海尔代表将为你们证婚。并放飞和平鸽和海尔瑰色气球群。活动最后参加“让绿住我家――支持环境保护”大型签名活动。还在活动当天抽取钻石星辰大奖（青岛海尔工业园蜜月游）。将参加活动的第二个环节——种植爱情长青树，您和您的爱人将亲手种植爱情长青树，作为你们爱情的见证。我们为此次盛典开通了专线电话：*********，随时接受咨询。” （告别语）：“好的，请您准时到达。打扰您了，再见。”

4、商商44.商场促销

活动开始时，在各商场开展新婚促销活动，商场开始为期一个月的海尔家电展示，倡导建设绿色环保家庭为主题，效果图见附表。

      - 庆盛典活动

5月2日，参加婚礼的新人云集世纪金花广场，举行盛大的婚庆盛典。

省电视台、市电视台现场直播婚典盛况。

政府代表与海尔代表为新人证婚、祝福。

放飞和平鸽和海尔瑰色气球群，共同祈祷：绿色世界 和平永恒。

当天各地商场以此活动为主题的抽奖、促销活动、新品展示活动（持续二周）

6、“让绿住我家――支持环境保护”大型签名活动

在婚庆盛典接近尾声时，组织到场新人及嘉宾支持环境保护宣言的大型

签名活动（在现场背景板上签名），使活动意味深远，回味悠长。

7、抽取钻石星辰大奖（青岛海尔工业园蜜月游）

8、婚庆彩车巡游

主题宣传：“让绿住我家——海尔锦绣家园活动”，路线由团委定。活动影响纵向传播，加大地区市场销售分额。

上午仪式开始前，100对新人穿婚纱分站在七辆彩车上，播放婚礼相关音乐。主持人向过往行人宣传活动意义，撒糖果等，引起众人注目。

仪式开始时新人进入会场进行婚礼仪式，彩车上陈列海尔产品，继续巡游，播放音乐。

9、认养、栽种爱情树

组织已报名的新人认养、栽种绿化林（可采用捐款的形式），以铭刻双方姓名的挂牌加以确认（地点由共青团委定）。

10、种树现场的采访、合影

新人到达绿化林当天，现场进行植树或认养、合影，新闻记者随行采访、各省台分别报道，录制VCD。

11、游玩

活动结束后，把新人们接送到未央湖度假村游玩，入住未央大酒店。

（三）活动后

1、后期新闻炒作

报纸软文、电视专题片播放。

六、活动时间安排：

| 时间 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.23-3.26 | 与海尔西北事业部讨论方案的可行性 | 活动范围，费用申请等 |
| 3.23-3.28 | 与陕西团委接洽，商定细节问题 | 取得省政府、团委的支持，双方费用的确定、场地等 |
| 3.29-4.1 | 联系婚礼相关事宜 | 婚纱、影楼、度假村等相关企业负责接待（提供成本价），费用由新人自理。 |
| 4.8 | 新闻发布会 |  |
| 4.8 | 报纸广告、电视广告 | 刊登活动主题及活动规则、海尔品牌广告 |
| 4.8 | 报名开始，各地工贸配合开展各种促销造势活动。 | 商场布置、特供产品、抽奖活动等。 |
| 4.10 | 婚庆彩车巡游的相关事宜 | 车体布置、路线及费用等 |
| 4.10 | 确定新人赴西安的交通、住宿事宜 | 事先预定，由大型旅行社负责安排，新人往返路费自理，婚庆活动当天食宿由活动方安排。 |
| 4.12 | 联系婚礼相关事宜 | 婚纱、影楼、度假村等相关企业负责接待（提供成本价），费用由新人自理。 |
| 4.15 | 嘉宾预约 | 政府、团委、海尔公司 |
| 4.16 | 典礼物资准备 | 宣传单、气球、拱门、礼品、奖品、现场产品展示、各种活动道具等 |
| 4.20 | 新闻媒体 | 电视新闻稿角本、报纸新闻稿、媒体记者预约等 |
| 4.30 | 报名截止 |  |
| 5.1 | 典礼现场布置 | 彩门、音响、投影电视、新闻VCD、 |
| 5.2 | 上午，典礼进行 |  |
|  | 下午，植树活动 | 每对新人赴植树现场亲手种植并认养。 |
|  | 抽取钻石星辰大奖 | 双人青岛游（5对） |
| 5.2 | 未央湖度假村游玩，入住未央大酒家 |  |

七、费用预估：

| 项目 | 内容 | 预估费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 媒体投放 | 报广： 3期×1/2版。软文：五篇 |  |  |
|  | 电视新闻： 3次×30秒 |  |  |
|  | 电视专题： 3次×3分 |  |  |
|  | 记者招待会：一次 |  |  |
| 宣传物资 | 宣传单（含报名表）10000份 |  |  |
|  | 海报1000份 |  |  |
|  | 商场展示制作（条幅、吊旗、玫瑰门装饰、产品展区） |  |  |
|  | 玫瑰花和新娘捧花、新郎胸花。 | 1000元 |  |
| 大蓬车活动 | 车体制作费 | 3000元/车 | 共七辆车 |
|  | 巡游上路费、租车费、汽油等杂费 |  |  |
| 植树活动 | 由当地政府、团委组织，并承担费用；挂牌由海尔制作，团委下发。 |  |  |
| 庆典活动 | 场地 | 陕西团委负责 |  |  |
|  | 场地布置 | （气模拱门400/天、产品气模、热气球50/个天、彩门、条幅、行架租用600/天、舞台搭建音响500/天、地毯、） | 3000元 |  |
|  | 物资 | 鸽子3元X1000、放飞气球、宣传单页、奖品、赠品、纪念品、道具制作 |  |  |
|  |  | 纪念品、奖品、青岛游、VIP卡 |  |  |
|  | 演职人员 | 主持人（五省电视台主持人）、礼仪小姐50元X10、后勤人员 | 1000元 |  |
|  | 拍摄 | VCD拍摄与后期制作、婚礼照片 | 2000元 |  |
| 大型签名活动 | 签名布喷绘（10M×2M，一块） 30/平方米 | 600元 |  |
|  | 签名笔（50支） | 250元 |  |
| 信息费用 | 电话费、传真费、信函往来等费用 | 1000元 |  |
| 其他费用 | 各省工贸交通管理等杂费 |  |  |
|  | 各省植树活动交通杂费 |  |  |
|  | 庆典当天交通费 |  |  |
|  | 活动进程的拍摄与照片 |  |  |

报广文字

无论你来自何方

不管你现在新婚还是已婚
 “让绿住我家——海尔锦绣家园婚庆盛典”不是替代你的婚礼
在建设锦绣大西北的前提下，在绿色清新的家园——西安，古城的玫瑰花次第绽放，一场本世纪初令人刻骨铭心的盛会即将拉开帷幕。

奖品及权益：

- 手种植或认养爱情常情树，并悬挂纪念牌（镌刻两人姓名）；

- 参与活动的新人均在盛典当天赠送新郎胸花及新娘玫瑰捧花一束；

- 享受参与世纪金花鼓楼广场婚典现场的活动；

- 未央湖度假游玩及未央大酒店住宿的待遇；

- 获一盘记录婚典全过程VCD、一套婚典纪念照、一份纪念品；

- 获取一张海尔颁发的VIP卡；

- 获赠2张5月2日未央湖度假村入场券。

- 活动当天抽取钻石星辰大奖：青岛海尔工业园蜜月游（*对）

报名时间：自2003年4月1日至5月2日（限额100对，报完为止）

报名地址：*****

联系电话：（029）******** 传真：（029）********

联络人：  *小姐*小姐

活动内容简介：

活动期一天（2003年5月2日）

届时来自不同地区、不同民族的100对新人汇聚古城西安，同时缔结忠贞不渝的爱情盟约。5月2日在玫瑰缤纷的花雨中，****将举行“让绿住我家——爱情树长青”活动，届时新人将亲手种植或认养代表爱情长青的绿化林，并为之挂上天长地久牌（镌刻有两人姓名）。

在西安最具有历史及纪念意义的世纪金花（或新诚广场），举办隆重热烈的婚庆盛典。在象征绿色和平和家庭幸福的鸽子群、瑰色气球群的辉映下，新人们踏进宽阔的红地，将成为划过都市心脏的最美的彩虹。

行程：

5月2日上午，在世纪广场举行大型“让绿住我家——爱情树长青” 主题婚庆盛典；2日下午，参加种植爱情长青树；活动后开始浪漫的未央湖度假村之旅；2日夜，入住未央湖大酒店。

报名条件：

- 活动开始日起即可报名，截止日期为4月30日。

- 结婚证书、双方身份证即可报名参加。每对报名费：拟定888元。（含绿化树认养费用、入住未央大酒店、庆典活物料费、未央湖度假村入场券、纪录片制作费、婚礼现场照片冲印费等）。

- 动期间间凡购买海尔家电（8000元以上）的用户，每对报名费：拟定288元。

4、 活动期间凡购买海尔小康家庭（15000元以上）的用户，免费报名参加。

婚庆盛典程序单

第一项：新人入场，奏乐！

第二项：政府代表为新人致祝福辞

第三项：海尔代表为新人致辞

第四项：婚典开始

第五项：有请政府、海尔代表为新人证婚。

第六项：让我们共同祈祷绿色世界 和平永恒。

第七项：新人从玫瑰幸运门走过，每过一对，由新人放飞海尔瑰色气球群，同时分组放飞和平鸽。奏乐！

第八项：“让绿住我家――支持环境保护”大型签名活动。

第九项：抽取钻石星辰大奖（青岛海尔工业园蜜月游）

第十项：宣布婚典结束

第十一项：婚庆彩车之旅

第十二项：种植爱情长青树

希望团委配合的部分：

- 指定的活动场地（世纪金花或新城广场）。

- 新闻媒体的支持（下发采访任务）

- 以共青团委的名义组织活动（下发文件至各新闻媒体、市容办、园林局等，取得相关部门配合）。

- 民政局发放主题宣传单。

- 支持活动的彩车游行（市政府特批的市内彩车游行线路、彩车上路相关证件）。